# طرح اجرایی Multi-Tenancy سامانهٔ حسابداری

Oct 21, 2026 · @Alireza Abouhossein

## خلاصه و تصمیم

تصمیم: هر سازمان یک Schema جدا می‌گیرد. سازمان‌های رایگان روی یک دیتابیس Oracle مشترک می‌نشینند و سازمان‌های دارای اشتراک اختصاصی روی PDB یا دیتابیس مستقل. کد برنامه یکی است؛ پلن‌ها فقط در «مقصد اتصال» و «سهمیه» فرق دارند.

- تأمین اجتماعی = Tenant شمارهٔ ۱. Schema فعلی CENTRALACCOUNT بدون هیچ تغییری در جدول‌ها، اولین Tenant می‌شود.

- ارتقای رایگان به اختصاصی = جابه‌جایی یک Schema با Data Pump؛ نه استخراج ردیف‌به‌ردیف.

- SQL خام گزارش‌ها دست نمی‌خورد؛ CURRENT_SCHEMA و Grant حساب Runtime جداسازی را تضمین می‌کنند.

- برآورد کل کار: ۸ فاز. فاز ۱ و ۲ بدون تغییر رفتار سیستم فعلی انجام می‌شوند و نقطهٔ برگشت امن دارند.

مبنا: سند «Multi_Tenancy_Oracle_DotNet نسخهٔ ۳» به‌علاوهٔ بررسی مستقیم کد در D:\AiProj\AccountCoreAiProj\AccountingCoreClaude (آخرین فاز: ۶۵).

## مقایسهٔ دو روش برای این پروژه

Schema جدا در هفت معیار از نه معیار برنده است؛ جدول مشترک فقط در مقیاس «هزاران سازمان خیلی کوچک» و سادگی Migration جلو است.

| معیار | جدول مشترک + TENANT_ID (SaaS کلاسیک) | Schema جدا برای هر سازمان | برنده |
| --- | --- | --- | --- |
| تغییر در Schema فعلی | ستون جدید در ۱۲۰ نگاشت جدول/View، بازطراحی کلیدها و Unique Indexها | هیچ | Schema جدا |
| اصل Legacy-as-Domain | نقض می‌شود؛ دست بردن در جدول‌های تأمین | حفظ می‌شود | Schema جدا |
| کد واحد ۴ رقمی تکراری بین دو سازمان | همهٔ کلیدها و شمارهٔ عطف باید TENANT_ID بگیرند | مشکلی نیست | Schema جدا |
| SQL خام (SqlQueryRaw در تراز، دفتر کل، صورت‌های مالی) | Global Filter اثر ندارد؛ هر Query دستی اصلاح شود | بدون تغییر | Schema جدا |
| مرز امنیتی | منطقی (فیلتر یا VPD/RLS) | فیزیکی (Grant حساب Runtime) | Schema جدا |
| ارتقا به اشتراک اختصاصی | استخراج ردیف‌به‌ردیف با وابستگی‌ها | یک Export/Import با Data Pump | Schema جدا |
| اثر سازمان بزرگ بر بقیه | ایندکس و آمار مشترک | ایندکس و آمار جدا | Schema جدا |
| Migration | یک بار | N بار؛ Runner لازم | جدول مشترک |
| هزاران سازمان رایگان کوچک و Connection Pool | یک Pool، ارزان | یک Pool و ۱۲۰ جدول برای هر سازمان | جدول مشترک |

اگر پیش‌بینی دو سال آینده هزاران سازمان رایگان باشد، پیش از شروع این تصمیم دوباره سنجیده شود.

## وضعیت فعلی کد

امروز هر پروسه فقط یک Schema می‌شناسد و EF و SQL خام Schema را از دو منبع مختلف می‌گیرند؛ این اولین چیزی است که باید یکی شود.

| بخش | محل در کد | وضعیت امروز | اثر در Multi-Tenancy |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema در EF | Legacy/LegacyDbContext.cs | static DefaultSchema = "CENTRALACCOUNT" + HasDefaultSchema | باید حذف شود |
| نگاشت‌ها | همان فایل | ۱۲۰ ToTable/ToView | بدون تغییر |
| SQL خام | TrialBalanceReadRepository، FsBalanceReadRepository، GeneralLedgerReadRepository و... | FROM TB_VOUCHERSDETAIL بدون پیشوند، از Schema کاربر اتصال | با CURRENT_SCHEMA درست می‌شود |
| ثبت DbContext | Infrastructure/DependencyInjection.cs | AddDbContext با یک DefaultConnection، بدون Pooling، Interceptorهای عطف و Audit | اتصال از Tenant |
| Singletonها | همان فایل | IdpPortalUserRoleProvider، MonthReopenCodeGenerator، LegacyImport*، Exporterها | بازبینی کش و وضعیت |
| واحد | Program.cs + IUnitScopeResolver | هدر X-Vahed-Code با زیردرخت مجاز | بدون تغییر |
| هویت | appsettings.json | Auth:Provider = Tamin، Keycloak با claim vahed_code | claim جدید tenant |
| لایسنس | Licensing/LicenseMiddleware.cs | فایل امضاشدهٔ آفلاین | در SaaS از Registry |
| پیام | Messaging/Kafka/KafkaSystemVoucherConsumer.cs | بدون مفهوم Tenant | Tenant در Header |
| DDL | backend/db | ۴۵ اسکریپت (044 تا 088)، اجرای دستی، بدون جدول نسخه | Runner لازم |
| تست | backend/tests | ۴۵۲۵ تست روی SQLite | رفتار Oracle را نمی‌بیند (ریسک #۲۵) |

## معماری هدف

سه مفهوم جدا می‌مانند: کاربر کیست (Authentication)، درخواست در کدام سازمان است (Tenant) و در آن سازمان چه مجوزی دارد (Authorization). واحد (X-Vahed-Code) داخل هر سازمان مثل امروز کار می‌کند.

جریان درخواست · ۶ مرحله، ۳ نوع مقصد داده

دو مرحلهٔ رنگی هستهٔ جداسازی‌اند؛ اگر هر کدام شکست بخورد، درخواست متوقف می‌شود و هرگز بدون Schema اجرا نمی‌شود. همین قرارداد برای Kafka، Jobها و گزارش‌های صف‌شده هم اعمال می‌شود.

## تغییرات در پروژه

تغییرات در لایهٔ Infrastructure و Api متمرکزند؛ Domain و Handlerهای Application تقریباً دست نمی‌خورند.

| فایل / بخش | نوع | تغییر | فاز |
| --- | --- | --- | --- |
| Application/Common/Interfaces/ITenantContext.cs | جدید | TenantInfo(TenantId, TenantCode, SchemaName, DatabaseKey, Plan, Status, ConfigVersion)، Current و Set یک‌بار در هر Scope | ۱ |
| Infrastructure/MultiTenancy/TenantSchemaInterceptor.cs | جدید | ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA با Regex امن، خطا = توقف درخواست | ۱ |
| Infrastructure/MultiTenancy/ConfigTenantResolver.cs | جدید | Tenant ثابت از کانفیگ (حالت On-Premise و فاز ۱) | ۱ |
| Legacy/LegacyDbContext.cs | اصلاح | حذف DefaultSchema و HasDefaultSchema | ۱ |
| Infrastructure/DependencyInjection.cs | اصلاح | AddDbContext اتصال و Timeout را از ITenantConnectionProvider می‌گیرد، Fail-closed، افزودن Interceptor | ۱ و ۳ |
| Api/Middleware/TenantResolutionMiddleware.cs | جدید | از claim tenant یا هدر X-Tenant پس از تطبیق با عضویت؛ پیش از IUnitScopeResolver | ۳ |
| Infrastructure/MultiTenancy/RegistryTenantResolver.cs + TenantConnectionProvider.cs | جدید | خواندن Registry با کش ۶۰ ثانیه، رمز از Secret Manager | ۳ |
| Api/Program.cs | اصلاح | ترتیب Middleware، AddRateLimiter با پارتیشن Tenant | ۳ و ۵ |
| KeycloakClaimsTransformation | اصلاح | نگاشت claim tenant و عضویت چندسازمانی | ۳ |
| KafkaSystemVoucherConsumer.cs | اصلاح | Tenant از Header، اعتبارسنجی فرستنده، Scope جدا، Idempotency با SourceId | ۴ |
| Singletonها (IdpPortalUserRoleProvider، MonthReopenCodeGenerator، RoleMenuAccessStore، LegacyImport*) | اصلاح | کلید کش Tenant:{id}:v{ver}:...، بدون نگهداری DbContext | ۴ |
| فایل‌ها و پیوست‌ها روی دیسک (پیوست سند، تنخواه، خروجی Excel/Docx) | اصلاح | مسیر با پیشوند TenantCode | ۴ |
| Application/Common/Behaviors/QuotaBehavior.cs | جدید | کنار RoleAuthorizationBehavior؛ خطای quota_exceeded به شکل ProblemDetails | ۵ |
| صف گزارش‌های سنگین (صورت‌های مالی، تراز بازهٔ طولانی) | جدید | BackgroundService با Tenant صریح در ورودی | ۵ |
| Licensing/LicenseMiddleware.cs | اصلاح | در SaaS از TENANT_SUBSCRIPTION؛ در On-Premise همان فایل | ۳ |
| backend/tools/Accounting.TenantRunner | جدید | اجرای اسکریپت‌های db/ روی هر Tenant، Provisioning | ۶ |
| backend/tests/Accounting.MultiTenancy.Tests | جدید | تست جداسازی روی Oracle واقعی در Container | ۲ |
| فرانت (AccountCoreAiProj_UI) | اصلاح | انتخاب‌گر سازمان، ثبت‌نام رایگان، نمایش سهمیه، صفحهٔ گزارش‌های صف‌شده | ۵ تا ۷ |

هیچ تغییری در ۶۵ Entity، نگاشت‌های جدول و قرارداد بیرونی API لازم نیست.

## Registry و حساب‌های Oracle

Registry در یک Schema مدیریتی جدا (مثلاً TENANT_ADMIN) می‌نشیند و رمز هیچ حسابی در آن ذخیره نمی‌شود.

| جدول | نقش | ستون‌های کلیدی |
| --- | --- | --- |
| PLAN | پلن‌ها و سهمیه‌ها | PLAN_CODE، MAX_USERS، MAX_UNITS، MAX_VOUCHERS_MONTH، STORAGE_QUOTA_GB، REQ_PER_MINUTE، COMMAND_TIMEOUT_SEC، MAX_POOL_SIZE |
| TENANT_DATABASE | مقاصد دیتابیس | DATABASE_KEY (مثل SHARED_FREE_01)، KIND، MAX_TENANTS، ACCEPTS_NEW |
| TENANT | سازمان‌ها | TENANT_CODE، PLAN_CODE، STATUS، DATABASE_ID، SCHEMA_NAME، RUNTIME_SECRET_REF، CONFIG_VERSION |
| TENANT_SUBSCRIPTION | اشتراک | STARTS_AT، EXPIRES_AT، GRACE_DAYS، MODULES |
| TENANT_MEMBERSHIP | عضویت کاربران چندسازمانی | USER_ID، TENANT_ID، IS_DEFAULT |
| TENANT_EVENT | Audit هر تغییر Registry | EVENT_TYPE، OLD_VALUE، NEW_VALUE، ACTOR |
| TENANT_SCHEMA_VERSION | نسخهٔ Schema هر سازمان | SCRIPT_NO، RUN_ID، STATUS، ERROR_TEXT |
| TENANT_USAGE | مصرف برای داشبورد و فروش | PERIOD، تعداد سند، حجم، زمان Query |

TENANT_MEMBERSHIP و TENANT_USAGE در سند مرجع نبودند؛ اولی برای اعتبارسنجی هدر X-Tenant و دومی برای گزارش کلان بین Schemaها لازم است.

حساب‌های Oracle برای هر سازمان

| حساب | کاربرد | مجوز |
| --- | --- | --- |
| ORG_xxxx | صاحب Schema | قفل؛ برای اتصال برنامه استفاده نمی‌شود |
| APP_ORG_xxxx | اتصال Runtime برنامه | فقط DML روی اشیای همان Schema |
| MIGRATOR | Runner و Provisioning | DDL؛ هرگز از API |

برای تأمین اجتماعی باید حساب Runtime جدا از کاربر فعلی اتصال ساخته شود؛ این کار به دست DBA و در فاز ۳ است. DDLهای Registry از شمارهٔ 089 به بعد شماره‌گذاری می‌شوند اما روی Schema مدیریتی اجرا می‌شوند، نه سازمان‌ها.

## پلن رایگان و جلوگیری از کندی

کندی پلن رایگان در دو لایه مهار می‌شود: سهمیه در برنامه و سقف منابع در Oracle. همین محدودیت‌ها انگیزهٔ خرید اشتراک اختصاصی‌اند.

| ویژگی | رایگان | اختصاصی | سازمانی |
| --- | --- | --- | --- |
| محل داده | Schema در SHARED_FREE_nn | PDB یا دیتابیس اختصاصی | سرور اختصاصی یا نصب در محل |
| محدودیت نرخ درخواست | ۶۰ در دقیقه (پیشنهادی) | ۶۰۰ در دقیقه | بدون سقف نرم‌افزاری |
| گزارش سنگین | در صف | هم‌زمان | هم‌زمان |
| Command Timeout | ۳۰ ثانیه | ۱۲۰ ثانیه | طبق قرارداد |
| Max Pool Size | ۳ تا ۵ | ۲۰ یا بیشتر | آزمون بار |
| فضا | مثلاً ۲ گیگ (QUOTA 2G ON TS_FREE) | بالا | بدون سقف |
| بکاپ (RPO / RTO) | ۲۴ ساعت / روزانه | ۱ ساعت / ۴ ساعت | طبق SLA |
| عدم فعالیت | اطلاع‌رسانی، تعلیق، بایگانی | ندارد | ندارد |

اعداد پیشنهادی‌اند و با آزمون بار و قیمت‌گذاری نهایی می‌شوند.

ابزارهای کنترل

- در برنامه: QuotaBehavior در MediatR برای سند، کاربر و واحد؛ AddRateLimiter با پارتیشن Tenant؛ صف پس‌زمینه با حداکثر N گزارش هم‌زمان برای هر دیتابیس مشترک.

- در Oracle: Profile با SESSIONS_PER_USER و IDLE_TIME؛ Quota روی Tablespace؛ Resource Manager برای اولویت پایین‌تر CPU (فقط در Enterprise Edition).

- در زیرساخت: دیتابیس‌های رایگان روی سرور جدا از مشتریان پولی؛ وقتی یک دیتابیس رایگان پر شد (شروع محافظه‌کارانه: ۵۰ سازمان)، Provisioning سراغ SHARED_FREE_02 می‌رود.

- در محصول: نمایش مصرف سهمیه و دکمهٔ «درخواست اشتراک اختصاصی»؛ سازمان‌های پرمصرف در داشبورد فروش.

## Migration، ساخت سازمان و ارتقا

با چندین Schema، اجرای دستی اسکریپت‌های db/ دیگر ممکن نیست؛ Runner، Provisioning و ارتقا باید خودکار و قابل تکرار باشند.

Migration Runner

- اسکریپت‌ها به ترتیب شماره روی هر Tenant؛ موازی بین Tenantها با سقف هم‌زمانی، ترتیبی داخل هر Tenant.

- قفل برای هر Tenant (DBMS_LOCK یا Registry) تا دو اجرای هم‌زمان نباشد.

- ثبت هر اجرا در TENANT_SCHEMA_VERSION.

- اسکریپت‌های کوچک و قابل اجرای دوباره؛ چون هر DDL در Oracle خودش Commit می‌کند.

- الگوی Expand/Contract: افزودن سازگار، انتشار برنامه، انتقال داده، حذف ساختار قدیمی در انتشار بعد.

- Tenant عقب‌مانده فقط برای خودش خطای ۵۰۳ می‌گیرد.

- ترتیب انتشار: محیط آزمایشی، یک دیتابیس رایگان، بقیهٔ رایگان‌ها، سپس مشتریان اختصاصی در پنجرهٔ هماهنگ‌شده.

ساخت سازمان رایگان (سلف‌سرویس)

- ثبت‌نام و تأیید ایمیل یا تلفن.

- انتخاب دیتابیس رایگانی که ACCEPTS_NEW = 1 و ظرفیت دارد.

- ساخت Schema و حساب Runtime با Profile و Quota رایگان.

- اجرای همهٔ اسکریپت‌ها با Runner.

- دادهٔ پایه: الگوی کدینگ حساب (گروه، کل، معین)، سال مالی، واحد ستاد، نقش‌ها و دسترسی منوها.

- ثبت در Registry با وضعیت PROVISIONING؛ ساخت سازمان و کاربر مدیر در Keycloak.

- تست سلامت و جداسازی، سپس ACTIVE.

ارتقا از رایگان به اختصاصی

- ساخت PDB یا دیتابیس مقصد با همان نسخهٔ Schema.

- وضعیت MIGRATING؛ نوشتن متوقف.

- Export و Import با Data Pump.

- اعتبارسنجی مالی: تعداد رکورد هر جدول، جمع بدهکار و بستانکار هر سال و واحد، آخرین شمارهٔ عطف.

- تغییر مقصد و پلن در Registry با CONFIG_VERSION جدید؛ کش‌ها باطل می‌شوند.

- اطمینان از اینکه هیچ Job یا پیام Kafka به مقصد قدیمی نمی‌نویسد؛ سپس ACTIVE.

- Schema مبدأ مثلاً ۱۴ روز قفل و نگهداری می‌شود، سپس حذف.

پایان اشتراک: Grace، سپس ReadOnly. اگر حجم داده در سقف رایگان جا شود، انتقال معکوس؛ وگرنه بایگانی و خروجی کامل برای سازمان.

## فازبندی اجرایی

هشت فاز؛ هر فاز تا معیار پذیرشش برآورده نشود، فاز بعد شروع نمی‌شود. فازهای ۱ و ۲ رفتار سیستم تأمین را عوض نمی‌کنند.

| فاز | اقدام | خروجی | معیار پذیرش (Gate) | اثر بر تأمین |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۰ | تصمیم‌های بخش آخر این سند | سند تصمیم در docs/open-decisions.md | همهٔ ۷ سؤال پاسخ دارند | هیچ |
| ۱ | ITenantContext، TenantSchemaInterceptor، ConfigTenantResolver، حذف HasDefaultSchema | EF و SQL خام از یک منبع Schema | ۴۵۲۵ تست فعلی سبز؛ تراز و صورت‌های مالی دقیقاً همان اعداد قبل | بدون تغییر |
| ۲ | نمونهٔ آزمایشی با دو Schema هم‌ساختار روی Oracle در Container | پروژهٔ Accounting.MultiTenancy.Tests | EF، SQL خام، Pool و Grant همه جداسازی را نشان دهند | هیچ |
| ۳ | Registry، Resolver، Connection Provider، Middleware، حساب‌های Runtime، لایسنس از Registry | Multi-Tenancy واقعی | ماتریس تست امنیتی سبز + Gate ایجنت security-reviewer | تأمین = Tenant ۱، حساب اتصال عوض می‌شود |
| ۴ | Kafka با Idempotency، Jobها، کش، فایل، لاگ | پوشش مسیرهای غیر HTTP | تست پیام تکراری و کش بین دو Tenant | هدر Tenant در پیام‌های سیستم‌های مبدأ |
| ۵ | سهمیه، RateLimiter، صف گزارش، Profile و Quota و Resource Manager | پلن رایگان قابل عرضه | آزمون بار «همسایهٔ پرسروصدا» | هیچ (پلن سازمانی) |
| ۶ | Migration Runner و Provisioning خودکار | ساخت سازمان بدون دخالت دستی | ساخت ۱۰ سازمان آزمایشی، شکست وسط Migration با اجرای دوبارهٔ امن | DDLهای تأمین هم از Runner |
| ۷ | ارتقا و برگشت اشتراک، داشبورد مدیریتی | فروش اشتراک اختصاصی | انتقال آزمایشی با تطبیق کامل مانده‌ها | هیچ |
| ۸ | انتشار تدریجی: دو سازمان آزمایشی، چند سازمان داوطلب، عمومی | عرضه | بدون حادثهٔ نشت داده در دورهٔ آزمایشی | هیچ |

هر فاز مطابق روال پروژه در docs/phase-log.md ثبت می‌شود و کار چندلایه با اسکیل /team-lead تقسیم می‌شود.

## ماتریس تست

این تست‌ها روی Oracle واقعی در Container اجرا می‌شوند؛ تست‌های SQLite فعلی CURRENT_SCHEMA و Grant را نمی‌بینند.

| سناریو | روش آزمون | نتیجهٔ مورد انتظار | فاز |
| --- | --- | --- | --- |
| بدون تغییر رفتار | تراز، دفتر کل و صورت‌های مالی قبل و بعد از فاز ۱ | اعداد یکسان | ۱ |
| SQL خام | گزارش‌ها روی دو Schema | فقط دادهٔ Tenant جاری | ۲ |
| EF Core | Query، Insert، Update روی دو Schema | Schema صحیح | ۲ |
| Grant | حساب Runtime سازمان A روی جدول B | ORA-00942 | ۲ |
| Connection Pool | اتصال بازگشتی از درخواست A در درخواست B | CURRENT_SCHEMA = B | ۲ |
| خطای تنظیم نشست | شبیه‌سازی شکست ALTER SESSION | توقف درخواست | ۲ |
| هدر جعلی | کاربر A هدر X-Tenant سازمان B را بفرستد | رد، بدون دسترسی | ۳ |
| شناسهٔ سند خارجی | شناسهٔ سند سازمان دیگر | یافت نشد، بدون افشا | ۳ |
| بدون Tenant | درخواست بدون claim معتبر | خطای کنترل‌شده (Fail-closed) | ۳ |
| مجوز دامنه‌ای | کاربر سازمان درست، بدون مجوز واحد | ۴۰۳ | ۳ |
| Kafka نامعتبر | Tenant نامعتبر یا فرستندهٔ غیرمجاز | بدون ثبت سند، DLQ | ۴ |
| پیام تکراری | یک پیام دو بار | فقط یک سند | ۴ |
| کش | کش A گرم، B همان کلید را بخواهد | بدون دادهٔ A | ۴ |
| سهمیه | عبور از سقف سند، کاربر یا درخواست | quota_exceeded؛ بقیه بی‌اثر | ۵ |
| همسایهٔ پرسروصدا | بار سنگین یک سازمان رایگان | زمان پاسخ بقیه در حد مجاز | ۵ |
| Migration | شکست در میانهٔ اجرا | ثبت خطا، اجرای دوبارهٔ امن | ۶ |
| ارتقا | درخواست هم‌زمان در وضعیت MIGRATING | بدون نوشتن در مبدأ یا مقصد | ۷ |
| اشتراک | انقضا، Grace، ReadOnly | رفتار مصوب | ۷ |

## ریسک‌ها و راهکارها

بزرگ‌ترین ریسک، نشت دادهٔ مالی بین سازمان‌هاست؛ به همین دلیل جداسازی در دو لایه (Schema و Grant) و تست روی Oracle واقعی اجباری است. شدت‌ها برآورد اولیه‌اند.

| ریسک | شدت | پیامد | راهکار |
| --- | --- | --- | --- |
| نشت داده بین سازمان‌ها | بحرانی | افشای اطلاعات مالی، از دست رفتن اعتماد | Schema جدا + حساب Runtime محدود + ماتریس تست + Gate امنیتی |
| ناهمخوانی Schema در EF و SQL خام | بالا | فرم از یک سازمان، گزارش از دیگری | Interceptor واحد در فاز ۱ |
| تست‌های SQLite به رفتار Oracle نابینا (#۲۵) | بالا | باگ جداسازی دیده نمی‌شود | پروژهٔ تست جدا روی Oracle در Container |
| کار پس‌زمینه بدون Tenant (Kafka، Import، Job) | بالا | ثبت سند در دیتابیس اشتباه | Tenant صریح، Fail-closed، Idempotency |
| انفجار تعداد Connection Pool | بالا | مصرف حافظه و نشست Oracle | Min Pool = 0 برای رایگان، آزمون بار، بررسی DRCP یا Proxy Authentication |
| Singletonها و کش بدون کلید Tenant | بالا | نمایش نقش یا تنظیمات سازمان دیگر | کلید Tenant:{id}:v{ver} + بازبینی همهٔ AddSingletonها |
| کندی پلن رایگان | متوسط | نارضایتی و ریزش | سهمیه، صف گزارش، Resource Manager، Sharding |
| اثر بار رایگان روی مشتری پولی | متوسط | نقض SLA | سرور جدا برای رایگان‌ها |
| شکست انتقال هنگام ارتقا | متوسط | از دست رفتن اعتماد مشتری | MIGRATING، اعتبارسنجی مالی، پنجرهٔ بازگشت ۱۴ روزه |
| اختلاف نسخهٔ Schema بین سازمان‌ها | متوسط | خطا برای یک سازمان | Runner، قفل، Expand/Contract، ۵۰۳ محلی |
| سیستم‌های دیگر که مستقیم به CENTRALACCOUNT وصل‌اند | متوسط | شکستن یکپارچگی با تغییر حساب اتصال | فهرست وابستگی‌ها در فاز ۰؛ تغییری در جدول‌ها نمی‌دهیم |
| رشد بی‌رویهٔ سازمان‌های رایگان | متوسط | هزینه و Migration کند | سیاست عدم فعالیت، سقف ظرفیت، اجرای موازی Migration |
| از دسترس خارج شدن Registry | متوسط | توقف همهٔ سازمان‌ها | کش کنترل‌شده، HA، بکاپ مستقل |
| هزینهٔ لایسنس Oracle (بیش از ۳ PDB، Resource Manager فقط در EE) | متوسط | زیان مدل درآمدی | بررسی رسمی لایسنس پیش از قیمت‌گذاری |
| گزارش کلان بین همهٔ سازمان‌ها | کم | Query سخت روی N Schema | جمع‌آوری مصرف در TENANT_USAGE |

## تصمیم‌های باز پیش از شروع

فاز ۱ بدون این تصمیم‌ها هم شروع‌شدنی است؛ از فاز ۳ به بعد همه لازم‌اند.

- ☐ میزبانی: SaaS مرکزی، On-Premise، یا هر دو (طرح هر دو را با یک کد پشتیبانی می‌کند)

- ☐ مقیاس: چند سازمان رایگان در دو سال آینده؟ (هزاران سازمان کوچک = بازنگری تصمیم)

- ☐ سهمیه‌های پلن رایگان: کاربر، واحد، سند ماهانه، فضا

- ☐ Oracle: نسخه، ویرایش (Enterprise برای Resource Manager) و لایسنس Multitenant

- ☐ وابستگی‌ها: کدام سیستم‌ها مستقیم به Schema CENTRALACCOUNT وصل‌اند و کدام فقط از API یا Kafka؟

- ☐ SLA هر پلن: RPO، RTO، دسترس‌پذیری و پنجرهٔ نگهداری

- ☐ سیاست دادهٔ پلن رایگان: مدت نگهداری، عدم فعالیت، خروجی گرفتن و حذف

منابع: سند «Multi_Tenancy_Oracle_DotNet نسخهٔ ۳»؛ CLAUDE.md پروژه؛ کد LegacyDbContext.cs، DependencyInjection.cs، TrialBalanceReadRepository.cs، appsettings.json و Program.cs.